## Slide 1: ２０１８年 活動報告
サイトリニューアル

## Slide 2: 目的
参加社員の全員の学習を目的に
会社の利益となる活動を行う。

## Slide 3: 現状の課題
自社ホームページの内容が現状とそぐわない
サイボウズライブが今後無くなる
以上の問題点から、自社ホームページの刷新を行う。
⇒サイトリニューアル!!

## Slide 4: 活動計画
今年度中の開発範囲
帰社日は5月～10月までは毎月あり、11月～翌年3月は2,3回の見込み。
帰社日1回の活動時間は2時間。
帰社できる社員を平均6人と仮定。
自社サイトの修正、メンテではなく全面刷新（新規開発）を行う。
開発言語はJAVAを中心とし、他にHTML等も使用し開発を行う。
以上の想定で、どの程度の開発が可能か検討した結果、
今年度中の全面刷新は不可であり、終了まで複数年（3年以上）と判断。
今年度中の活動としては「トップ画面（設計）＋αの開発」を目標とする。

## Slide 5: スケジュール
5月：開発環境セットアップ
6月～7月：トップ画面の設計・デザイン
8月～9月：トップ画面のモックコーディング
10月～翌年3月：トップ画面からの画面遷移設計

## Slide 6: 活動実績
5月：社内パソコンの調査
OSの更新・ウイルスチェックソフトの更新
6月： OSの更新・ウイルスチェックソフトの更新
環境構築( Sourcetree・Eclipse)
7月：環境構築(Sourcetree・Eclipse)
GitHUBアカウント登録作業
8月： GitHUBアカウント登録作業・ホームページ概要検討
チーム分け
9月：トップ画面イメージ作成
10月：まとめ

## Slide 7: 成果物（HPトップ画面イメージ）
会社のロゴ
→HPにあるもの使用
メニューバー
→会社情報、事業内容、お問い合わせ
リンクのロールオーバーはなし(現状の方針)
細かい内容は各項目に中間リンクを置いて遷移させる
お問い合わせには、お客様窓口、パートナー募集、
採用を子リンクとしてまとめる
ホームボタンは削除
メニューバーの上に社名を入れる
コンテンツのパネル
→スクロールは排除。最大６件の情報のみ載せる
採用リンクは下本さんの写真のある画面に遷移
Twitterの埋め込みで最新情報を更新する
(情報更新にHPの更新が不要なため)
求人情報はTwitterなどで告知。HP更新頻度があげられないため
メイン画像
→現状一枚のみ(画像の内容は要検討)
リンク先は実績一覧ページに飛ばす
サイトマップ
→ISO27001を右側に表示。クリックで保護方針ページに遷移
載せる内容は要認定された全てのページへのリンク
CopyRightの年度表記は削除
サイトカラー
→現行HPのカラーリングを踏襲

## Slide 8: 反省と対策
反省
メンバーの帰社頻度が低く、会社の資産の現状を把握せずにスケジュールを立てた
その結果、OSのアップデートに工数が多くかかった。
環境構築の見積もりが甘かった
ソース管理のための個人アカウント発行など、環境構築に時間がかかった
タスクの細分化が出来ていなかった
達成のためには何が必要なのかが明確でないために見切り発車な作業をしていた
対策
環境について
会社のパソコン及び個人アカウントの環境周りは完了している。
サーバー環境については現サーバーで使用可能なPHPを用いて開発することで、サーバー設定の工数を削減することとする。
タスク細分化について
８月に３つの小チームを作成。今後はチーム毎の活動とし、個々のタスクを細分化していく。

## Slide 9: ２０１９年 スケジュール
１～３月：トップ画面のモックコーディング（HTML）
４月以降：問い合わせ画面（PHP）